Diplom- und Abschlussarbeit

Checkliste

- Diplom- und Abschlussarbeitsantrag und -auftrag als klare Projektvorgabe

- laufende schriftliche Protokollierung (Projekttagebuch) der Tätigkeiten zur Diplom- und Abschlussarbeit (Recherche, Textverfassung, Umfragen, Telefonate, etc.) – Protokolle werden zum Besprechungstermin mitgenommen!

- Erstellung eines Zeitplans (z. B. Balkenplan), eines Projektstrukturplans und eines Meilensteinplans

- Leitfaden zur Diplomarbeit an HAK Oberpullendorf ausdrucken und durcharbeiten

- Zitierregeln immer sofort berücksichtigen – Quellenverzeichnis laufend aktualisieren

| Zeitplanung |  |
| --- | --- |
| ab September | - vertiefende Literatur-Recherche - vorläufige Gliederung, Erstellen einer Rohfassung (einzelne Kapitel) - Erstellung des Meilensteinplans und des Zeitplans - 1. Betreuungsgespräch |
| Oktober | - Späteste Termin für Abschluss eines Projektauftrages - Arbeiten zur Forschungsfrage: Vorbereitung und Durchführung des praktischen Arbeitsanteils - laufende Recherchen - 2. Betreuungsgespräch |
| November | - Zwischenbericht, Feedbackgespräch - Ev. Korrektur des Meilensteinplans und des Balkenplans - Auswertung der Forschungsfrage - 3. und 4. Betreuungsgespräch |
| Dezember | - kontinuierliches Verfassen der Diplom- und Abschlussarbeit - Abschluss der Literatursuche - 5. und 6. Betreuungsgespräch |
| Jänner | - Zwischenbericht - Abgabe einzelner Kapitel – Feedbackgespräch - Fertigstellung der PM-Tools - 7. Betreuungsgespräch |
| Feber | - Fertigstellung der schriftlichen Ausarbeitung - Korrekturlesen durch Projektmitglieder - Fertigstellung des Abbildungs- und Quellenverzeichnisses - 8. Betreuungsgespräch |
| März | - Zusammenfügen der einzelnen Kapitel – einheitliches Layout - Formatierungsregeln beachten - Deckblatt erstellen - Inhalts- und Quellenverzeichnis erstellen ( – nochmals Kontrolle der Übereinstimmung mit verfasster Arbeit) - Verfassung der Reflexion zur Diplomarbeitserstellung - Bestellung der Umschläge zur Bindung der Diplom- und Abschlussarbeit - genaue Seitenanzahl muss bekannt sein! - Korrekturlesen durch eine „fremde“ Person - 9. und 10. Betreuungsgespräch |
| Anfang April | - Druck und Bindung der Diplom- und Abschlussarbeit - Abgabe in 2-facher gebundener Ausgabe und in digitaler Form - Abgabe der Projektdokumentation (Projekttagebuch) |
| Mai | - Präsentation und Diskussion der Diplom- und Abschlussarbeit vor der Prüfungskommission |

Diese Checkliste (und der Leitfaden zur Diplomarbeitserstellung) wurden im Rahmen des 
1. Betreuungsgespräches am ....................................................... genau durchbesprochen.

Unterschriften der Kandidaten/innen

Unterschrift der Betreuer/innen